## Slide 1: Klíčové aktivity projektu
Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“,
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006558.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Notes: <number>

## Slide 2: Vypracování základních dokumentů
Základní listina komunitního plánování sociálních služeb
Jednací řád ŘS a jednací řád PS
Notes: <number>

## Slide 3: Vyhodnocení stávajícího KPSS
Smyslem bude zjistit jeho aktuálnost a potřebnost sociálních služeb a souvisejících aktivit, které jsou v dokumentu uvedené.
Bude zmapováno, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno a s jakým úspěchem, případně zjištěno, proč k realizaci aktivity nedošlo.
Výstupy této aktivity budou sloužit jako jeden z podkladů k vypracování nového SPRSS pro dané území ORP Šternberk.
Notes: <number>

## Slide 4: Analýza sociální situace
4 dokumenty:
Sociodemografická analýza
Analýza poskytovatelů
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Analýza zdrojů
Notes: <number>

## Slide 5: Veřejná setkání a vzdělávání účastníků procesu KPSS
3 veřejná setkání
Cíl: a) informovat o procesu KPSS širokou veřejnost
b) sběr podnětů a připomínek
c) představení výstupů
Vzdělávání účastníků projektu v oblasti KPSS
4 vzdělávací semináře pro osoby zapojené do procesu aktualizace komunitního plánu
Účastník semináře obdrží certifikát o absolvování
Notes: <number>

## Slide 6: Řídící skupina projektu
V řídící skupině bude zastoupená skupina uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.
Bude připomínkovat jednotlivé projektové výstupy a schvalovat jejich finální verze.
Na základě výstupů vyhodnocení stávajícího KPSS a z analýzy aktuální sociální situace stanoví hlavní témata, jimiž se bude plánovací proces zabývat.

## Slide 7: Pracovní skupiny projektu
Pracovní skupiny zabývající se problematikou:
Seniorů a osob se zdravotním postižením
Rodin, dětí a mládeže
Etnických menšin a osob jiného sociokulturního prostředí
Notes: <number>

## Slide 8: Katalog poskytovatelů sociálních služeb
V katalogu budou kromě poskytovatelů sociálních služeb uvedené informace i o dalších organizacích působících v sociální oblasti a umožňujících sociální integraci cílovým skupinám projektu.
Závěrečná část katalogu bude obsahovat kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, linky důvěry, krizové linky pro děti a mládež, apod.
Společně s katalogem poskytovatelů bude vyroben stručný leták s názvem: Síť pomoci.
Notes: <number>

## Slide 9: Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Tento dokument bude rozdělen na tři části:
Analytická
výstupy aktivity Analýza sociální situace
Strategická
porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností, SWOT analýzu, vizi rozvoje sociálních služeb, cíle pro jednotlivé skupiny uživatelů, opatření a aktivity pro naplnění cílů a finanční prostředky na jejich realizaci
Implementační část
postup a navrhované kroky k zajištění implementace komunitního plánu včetně popisu nástrojů ke kontrole a vyhodnocování tohoto dokumentu
Současně bude vypracován tzv. realizační plán na období jednoho roku.
Notes: <number>

## Slide 10: Informační portál sociálních služeb
Systém bude složen z těchto částí:
Databáze poskytovatelů sociálních služeb
Kontakt na zadavatele sociálních služeb s možností zaslání dotazu
c) Vyhledání sociální služby
d) Důležité odkazy
Systém bude fungovat přes internetové rozhraní a bude přístupný široké veřejnosti.
Notes: <number>

## Slide 11
Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“,
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006558.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.