**ZÁPIS**

**z jednání Pracovní skupiny**

**pro rodinu, děti a mládež**

v rámci projektu:

„Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“

**- dne 7. února 2019 -**

**Program:**

1. **Seznámení s opatřeními a cíli**
2. **Rozplánování opatření**
3. **Letáček síť pomoci a webová stránka**
4. **Termín vzdělávacího semináře**
5. **Termín dalšího jednání PS**

**Ad 1)**

Koordinátorka projektu představila opatření a cíle, které byly schváleny řídící skupinou (Příloha č. 1)

**Ad 2)**

Pracovní skupina rozplánovala některá opatření (Příloha č. 2). Na dalších budou pracovat na příští pracovní skupině.

**Ad 3)**

Koordinátorka projektu informovala členy pracovní skupiny o vznikajícím Letáčku Síť pomoci a webové stránce, kam mohou poskytovatelé vyplňovat formulář svých služeb - registrovaných i neregistrovaných. Dále bude podklad sloužit k tvorbě katalogu služeb.

**Ad 4)**

Další vzdělávací seminář v rámci projektu se uskuteční 22. března 2019. Téma semináře je Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb.

**Ad 5)**

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež je naplánován na 9. dubna 2019 v 11:00 hod.

Zapsala: Ing. Alois Černoch, vedoucí PS

**Příloha č. 1**

### Priority rozvoje sociálních služeb v ORP Šternberk

1. **Sociální služby**

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1. **Návazné služby**

Návaznými službami se rozumí služby, které jsou pro klienta nezbytné, ale nejsou zařazeny mezi sociální dle zákona.

**Cílová skupina: Rodina, děti a mládež**

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb zaměřených  na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Zachování azylového domu – bydlení pro otce/matky s dětmi Šternberk |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 2** | **Podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zaměřených  na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 2.1** | Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 3** | **Zachování a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro děti  a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 3.1** | Zachování působení Poradny pro občanství/ Občanská lidská práva, z.s. ve stávajícím rozsahu služeb – Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi |
| **Opatření 3.2** | Zachování působení Ecce Homo Šternberk, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Centrum pro rodinu, děti  a mládež Šternberk, Moravský Beroun) |
| **Opatření 3.3** | Zachování působení Help – in, o.p.s.- Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi |
| **Opatření 3.4** | Zachování Střediska rané péče SPRP Olomouc, z.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením a ohroženým vývojem |
| **Opatření 3.5** | Zachování a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny  s dětmi Jiloro- Srdíčko Charity Šternberk |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 4** | **Zachování a rozvoj sociální služby raná péče pro děti a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 4.1** | Zachování a rozšíření Střediska rané péče SPRP Olomouc, z.s. – Raná péče |

NÁVAZNÉ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora návazných služeb, zaměřených na cílovou skupinu rodina, děti a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Podpora mateřských center |
| **Opatření 1.2** | Podpora dětských center a mikrojeslí |
| **Opatření 1.3** | Podpora a rozšíření stávajících aktivit Domu dětí a mládeže Šternberk, p.o. |

**Příloha č. 2**

### Priority rozvoje sociálních služeb v ORP Šternberk

1. **Sociální služby**

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1. **Návazné služby**

Návaznými službami se rozumí služby, které jsou pro klienta nezbytné, ale nejsou zařazeny mezi sociální dle zákona.

**Cílová skupina: Rodina, děti a mládež**

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb zaměřených  na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Zachování azylového domu – bydlení pro otce/matky s dětmi Šternberk |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění pobytové sociální služby azylový dům pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením  na Šternbersku a zároveň směřuje k navýšení kapacity této pobytové sociální služby na max. 11 rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Navýšení kapacity pro max. 11 rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením * Kapacita pobytové sociální služby pro rodiny s dětmi bude reagovat na aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové skupiny * Napomáhání rodinám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Předložení požadovaných formulářů poskytovatelem soc. služby (aktualizace jednotek u sociální služby zařazené  v síti sociálních služeb) * Projednání předloženého záměru poskytovatele  o aktualizaci jednotek u sociální služby zařazené  v organizační struktuře pro plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku * Vyjádření pozitivního stanoviska Olomouckého kraje  o aktualizaci jednotek u sociální služby zařazené v síti sociálních služeb |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Sociální služby Šternberk, p.o |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk- partner, Olomoucký kraj - partner |
| **Počet klientů** | * 9 lůžek |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 5 300 000,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | Město Šternberk, EU, platby klientů, ostatní zdroje |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** | * 8 zaměstnanců v přímé péči * 11 ostatních zaměstnanců |
| **Existence služby** | Služba existuje od: |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 2** | **Podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zaměřených  na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 2.1** | Zachování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k podpoře aktivit na sociální začleňování dětí  a mládeže v bezpečném, stabilním a kvalitním prostředí. NZDM umožní klientům podporu v oblasti pracovně výchovných činností, zlepšování uplatnitelnosti na trhu práce, pracovně právním poradenství i psychosociální oporu v dospívání. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Stabilní a kvalitní služba * Aktivity reagující na potřeby cílové skupiny * Navazování další spolupráce se školami, zaměstnavateli  a jinými aktéry |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Finanční zajištění služby * Zajištění kvalitního a vzdělaného týmu * Poskytování služby v bezpečném prostředí * Další vzdělávání pracovníků * Spolupráce s místními aktéry * Navazování spolupráce na poli dobré praxe a stáží |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020-2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Ecce Homo Šternberk, z.s. |
| **Spolupracující subjekty** | MÚ Moravský Beroun, Městská policie Mor. Beroun, ZŠ Moravský Beroun, SOU v okolí, NZDM (Olomouc, Bruntál), Sociální odbor (ORP, Město Mor. Beroun), Olomoucký kraj, MAS Bystřička |
| **Počet klientů** | * 87 |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 1.323.224,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | OPZ, MÚ Moravský Beroun |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek financí * Nestabilní tým (obměna) |
| **Lidské zdroje** | * 3,1 úvazky v přímé péči |
| **Existence služby** | * Od r. 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 3** | **Zachování a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro děti  a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 3.1** | Zachování působení Poradny pro občanství/ Občanská lidská práva, z.s. ve stávajícím rozsahu služeb – Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi |
| **Charakteristika opatření** | Posláním služby je podporovat rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami nedokážou řešit.  Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni  v prohlubování svých rodičovských kompetencí a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak,  aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými. * Kvalitní odborná pomoc zdarma. * Prevence nebo snižování vyskytují sociálně patologických jevů. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění stabilního financování sociální služby * Naplňování standardů kvality * Zajištění odpovídajících prostor pro pracovníky * Organizování vzdělávacích a volnočasových akcí pro děti, mládež a pro dospělé * Průběžné vzdělávání sociálních pracovníků |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020-2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Poradna pro občanství/Občanská lidská práva, z.s. |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk, Město Moravský Beroun, Olomoucký kraj, Psychiatrická léčebna Šternberk |
| **Počet klientů** | * Kapacita: 40 |
| **Předpokládané finanční náklady** | * Celková výše 2.381.504,- Kč * ORP Šternberk 158.767,- Kč |
| **Zdroje financování** | Olomoucký kraj, Město Moravský Beroun, Město Šternberk |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatečné financování – hrozba rozpadu stálého pracovního týmu a omezená možnost poskytování služby  v náležité kvalitě |
| **Lidské zdroje** | * 2 sociální pracovníci * právník   regionální vedoucí sociálních služeb |
| **Existence služby** | * V ORP od 1. 1. 2013 |
| **Opatření 3.2** | Zachování působení Ecce Homo Šternberk, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Centrum pro rodinu, děti  a mládež Šternberk, Moravský Beroun) |
| **Charakteristika opatření** | Poskytováním sociálně aktivizačních služeb podporuje opatření rodiny s dětmi v tíživých sociálních situacích. Opatření nabízí prostor pro stabilní a kvalitní sociální službu, která zabezpečí:   1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3. sociálně terapeutické činnosti 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  a při obstarávání osobních záležitostí |
| **Očekávaný dopad opatření** | Podpořená sociální služba, která poskytuje služby v oblasti rodin s dětmi ambulantní i terénní formou a působí nejen ve městě Šternberk, ale po celém ORP – i v malých obcích a dokáže reagovat na aktuální potřeby obcí i klientů |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Finanční zajištění služby * Zajištění kvalitního a vzdělaného týmu * Poskytování služby v bezpečném prostředí * Další vzdělávání pracovníků * Spolupráce s místními aktéry * Navazování spolupráce na poli dobré praxe a stáží |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020-2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Ecce Homo Šternberk, z.s. |
| **Spolupracující subjekty** | MÚ Moravský Beroun, Městská policie Mor. Beroun, ZŠ Moravský Beroun, ZŠ Olomoucká, Šternberk, Sociální odbor (ORP, Město Mor. Beroun), Olomoucký kraj, MAS Bystřička, Šternbersko |
| **Počet klientů** | * 50 rodin (rodičů se smlouvami) + děti |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 1.850.320,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | MPSV, Olomoucký kraj, MÚ Šternberk, MÚ Moravský Beroun, Vlastní zdroje - dary |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek financí |
| **Lidské zdroje** | * 4,1 úvazku v přímé péči |
| **Existence služby** | * Od r. 2007 |
| **Opatření 3.3** | Zachování působení Help – in, o.p.s.- Sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi |
| Charakteristika opatření |  |
| Očekávaný dopad opatření |  |
| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |
| Časový harmonogram opatření |  |
| Zodpovědný realizátor |  |
| Spolupracující subjekty |  |
| Počet klientů |  |
| Předpokládané finanční náklady |  |
| Zdroje financování |  |
| Rizika a ohrožení naplnění opatření |  |
| Lidské zdroje |  |
| Existence služby |  |
| **Opatření 3.4** | Zachování Střediska rané péče SPRP Olomouc, z.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením a ohroženým vývojem |
| **Charakteristika opatření** | Služba SAS je zachována. Poskytování sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bylo hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji,  reg. č: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kapacita služby v roce 2018 byla 20 rodin. Díky tříletému financování a pravidel tohoto projektu nebyl možný rozvoj služby. Financování služby SAS z veřejné zakázky skončilo k 31. 12. 2018. |
| **Očekávaný dopad opatření** | Za rok 2018 bylo podpořeno celkem 40 rodin, které dohromady pečovaly o 91 dětí ve věku od 0 – do 18 let v Olomouckém kraji. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | V roce 2019 došlo k navýšení kapacit služby SAS na 30 uživatelů služby (rodin). |
| **Časový harmonogram opatření** | * Do konce každého kalendářního roku je třeba projednat finanční zabezpečení služby na další rok. |
| **Zodpovědný realizátor** | * Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc |
| **Spolupracující subjekty** | Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce a OSPOD. |
| **Počet klientů** | * 20 klientů (rodin) |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 1.000.650,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, města a obce. |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek financí * Nedostatek personálního obsazení. |
| **Lidské zdroje** | Celkem 4 pracovníci v přímé péči na hlavní pracovní poměr  (2,4 úvazků v přímé péči).   * 1 vedoucí služby * 2 sociální pracovníci * 1 pracovník v sociálních službách |
| **Opatření 3.5** | Zachování a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny  s dětmi Jiloro- Srdíčko Charity Šternberk |
| **Charakteristika opatření** | Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj stávající sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro- Srdíčko. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní formou sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let, rodičům, kteří usilují  o návrat dítěte nebo o kontakt s ním, těhotným ženám. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Zvýšení kompetencí rodin v řešení své situace * Zvýšení kompetencí rodin v péči o děti * Zapojení rodin do běžného fungování společnosti * Prevence sociálně negativních jevů |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění finančních zdrojů * Zajištění poskytování služby naplňováním standardů kvality * Hodnocení kvality a efektivity služby |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 -2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Charita Šternberk |
| **Spolupracující subjekty** | * Město Šternberk |
| **Počet klientů** | * 30 klientů (rodin) / rok |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 2.285.000,- Kč/ rok za celou SAS pro rodiny s dětmi * ( z toho) 1.250.000,- Kč / rok SAS pro rodiny s dětmi Šternberk |
| **Zdroje financování** | Město Šternberk, Olomoucký kraj, obce mikroregionu a další zdroje (dary od jednotlivců a firem) |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatečné finanční zajištění |
| **Lidské zdroje** | * 2,5 pracovních úvazků (3 pracovníci) |
| **Existence služby** | * Existující služba |
| **CÍL 4** | **Zachování a rozvoj sociální služby raná péče pro děti a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 4.1** | Zachování a rozšíření Střediska rané péče SPRP Olomouc, z.s. – Raná péče |
| **Charakteristika opatření** | **Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc disponuje dvěma pracovišti.** Rodina s dítětem od narození se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Raná péče je poskytována na dvou pracovištích, jedno se zaměřuje pouze na podporu rodin na dětí  se zrakovým postižením.  **Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc *Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.***  **Komu je služba určena**   * Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením 0-7let (včetně dětí s poruchou autistického spektra). * Rodinám s dítětem s ohroženým vývojem 0 do 7 let (komplikace při porodu, závažným onemocnění…).   **Službu rané péče poskytujeme v Olomouckém kraji s aktuální kapacitou 100 rodin.**  ***Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým  a kombinovaným postižením.* Komu je služba určena**   * rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let * rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let * rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání * rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let   **Službu rané péče poskytujeme v Olomouckém kraji s aktuální kapacitou 60 rodin, v Pardubickém kraji s aktuální kapacitou 9 rodin a ve Zlínském kraji s aktuální kapacitou 21 rodin.** |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Raná péče a její kapacity byly zachovány v plném rozsahu. * Za rok 2018 bylo celkem podpořeno 219 uživatelů (rodin). |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | V roce 2019 došlo k navýšení 1 úvazku poradce rané péče. V současné době máme 27 zájemce o službu. |
| **Časový harmonogram opatření** | Do konce každého kalendářního roku je třeba projednat finanční zabezpečení služby na další rok. |
| **Zodpovědný realizátor** | * Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc |
| **Spolupracující subjekty** | Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce, Fakultní nemocnice Olomouc/Dětská klinika a Novorozenecké oddělení, Univerzita Palackého Olomouc, SPC, školská zařízení regionu, nadace a nadační fondy ČR. |
| **Počet klientů** | **Celková kapacita služby RP obou pracovišť je 190 rodin.**   * 47 uživatelů/kombinované a zrakové postižení, Olomoucký kraj * 95 uživatelů/ tělesné, mentální, kombinované postižení, včetně dětí s PAS - Olomoucký kraj. |
| **Předpokládané finanční náklady** | * 14 000 120,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, města, obce, nadace, nadační fondy, firemní a drobní dárci. |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatek financí * Nedostatek personálního obsazení. |
| **Lidské zdroje** | Celkem 20 pracovníků na hlavní pracovní poměr v přímé péči. (Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj (12,1 úvazků v přímé péči).   * 2 vedoucí služby, dle pracovišť a cílových skupin * 18 sociálních pracovníků, dle pracovišť a cílových skupin * 2 pracovníci v sociálních službách |
| **Existence služby** | * Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením – poskytována od 1. 1. 2007. * Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením – poskytována od 19. 1. 2011. |

NÁVAZNÉ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora návazných služeb, zaměřených na cílovou skupinu rodina, děti a mládež zaměřených na potřeby ohrožených rodin s dětmi v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Podpora mateřských center |
| Charakteristika opatření |  |
| Očekávaný dopad opatření |  |
| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |
| Časový harmonogram opatření |  |
| Zodpovědný realizátor |  |
| Spolupracující subjekty |  |
| Počet klientů |  |
| Předpokládané finanční náklady |  |
| Zdroje financování |  |
| Rizika a ohrožení naplnění opatření |  |
| Lidské zdroje |  |
| Existence služby |  |
| **Opatření 1.2** | Podpora dětských center a mikrojeslí |
| **Charakteristika opatření** | Dráček a Skřítek (pro děti od 1 roku) Šternberk  Dětské skupiny zajišťují péči o děti v malém kolektivu (12 dětí), kde poskytují velmi individuální péči každému dítěti. Rodič může dále zlepšovat svoji sociální situaci dřívějším nástupem do zaměstnání  Lvíček (pro děti od 6 měsíců) Moravský Beroun  Mikrojesle zajišťují téměř domácí péči o nejmenší. Službu využívají například pěstouni nebo matky samoživitelky. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Podpora rodiče v dřívějším návratu na trh práce a tím zvýšit jejich uplatnitelnost * Vytvoření informačního servis pro rodiče v rámci spolupráce s úřadem práce (možnosti, statistiky, rekvalifikace, apod.) |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Finanční zajištění služby * Zajištění kvalitního a vzdělaného týmu * Poskytování služby v bezpečném prostředí * Další vzdělávání pracovníků * Spolupráce s místními aktéry * Navazování spolupráce na poli dobré praxe a stáží |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020-2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | * Ecce Homo Šternberk, z.s. |
| **Spolupracující subjekty** | MPSV, odbor rodinné politiky, MÚ Moravský Beroun, Sociální odbor (ORP, Město Mor. Beroun) |
| **Počet klientů** | * Dráček: 24/rok * Skřítek: 24/rok * Lvíček: 8/rok |
| **Předpokládané finanční náklady** | * Dráček: 1.481.200,- Kč / rok * Skřítek: 1.481.200,- Kč / rok * Lvíček: 514.300,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | OPZ, MÚ Šternberk, Vlastní činnost |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatečné financování |
| **Lidské zdroje** | * Dráček: 4,1 úvazku v přímé péči * Skřítek: 4,1 úvazku v přímé péči * Lvíček: 2,1 úvazku v přímé péči |
| **Existence služby** | * Dráček: od r. 2016 * Skřítek: od r. 2017 * Lvíček: od r. 2017 |
| **Opatření 1.3** | Podpora a rozšíření stávajících aktivit Domu dětí a mládeže Šternberk, p.o. |
| Charakteristika opatření |  |
| Očekávaný dopad opatření |  |
| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |
| Časový harmonogram opatření |  |
| Zodpovědný realizátor |  |
| Spolupracující subjekty |  |
| Počet klientů |  |
| Předpokládané finanční náklady |  |
| Zdroje financování |  |
| Rizika a ohrožení naplnění opatření |  |
| Lidské zdroje |  |
| Existence služby |  |