**ZÁPIS**

**z jednání Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením**

v rámci projektu:

„Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“

**- dne 7. února 2019 -**

**Program:**

1. **Seznámení s opatřeními a cíli**
2. **Rozdělení úkolů**
3. **Letáček síť pomoci a webový formulář**
4. **Termín vzdělávacího semináře**
5. **Termín dalšího jednání PS**

**Ad 1)**

Koordinátorka projektu seznámila členy pracovní skupiny s opatřeními a cíli komunitního plánu, které byli schváleny řídící skupinou (Příloha č. 1)

**Ad 2)**

Pracovní skupina rozplánovala některá opatření (Příloha č. 2). Na dalších budou pracovat na příští pracovní skupině.

**Ad 3)**

Koordinátorka projektu informovala členy pracovní skupiny o tom, že do vznikajícího letáčku sítě pomoci budou zařazeny pouze registrované služby. Oproti tomu do webového formuláře, který bude sloužit k tvorbě katalogu služeb, je třeba uvést i služby neregistrované.

**Ad 4)**

Další vzdělávací seminář v rámci projektu se uskuteční 22. března 2019. Téma semináře je Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb.

**Ad 5)**

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením je naplánován na 9. dubna 2019 v 13:00 hod.

Zapsala: Mgr. Gabriela Šínová, vedoucí PS

**Příloha č. 1**

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Zachování a rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory  v závislosti na vzrůstající potřebnost specializované péče ve městě Šternberk – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p. o. |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k využití lůžkových kapacit ve stávajícím pobytovém zařízení sociálních služeb určeném pro seniory,  a to pro potřeby Domova pro seniory Šternberk. |
| **Opatření 1.2** | Zachování a rozvoj provozu zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. |
| Charakteristika opatření | Celoroční podpora a péče osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Vytvářením podnětného domácího prostředí dochází k rozvoji a podpoře individuálních schopností a potřeb dětí, dospělých i osob seniorského věku ve snaze o přiblížení podmínek běžného života. Zásadním cílem poskytované služby je spokojenost klientů a dodržování jejich osobních práv. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 2** | **Rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 2.1** | Zajištění působnosti pobytové služby komunitního typu pro seniory a OZP vyžadující specializovanou péči s kapacitou max. 40 lůžek ve městě Šternberk |
| Charakteristika opatření | Zajištění pobytové sociální služby uspořádané jako běžná domácnost se zachováním principu domácího prostředí v rámci komunitního bydlení a péče o maximální kapacitě 40 lůžek  na území města Šternberk. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 3** | **Podpora a rozvoj chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 3.1** | Zajištění pobytové sociální služby chráněné bydlení |
| Charakteristika opatření | Zajištění pobytové sociální služby poskytované jako bydlení v bytě. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi, max. s 12ti klienty v jedné budově. |
| **Opatření 3.2** | Zajištění sociální služby chráněné bydlení (byty) |
| Charakteristika opatření | Zajištění pobytové sociální služby poskytované jako bydlení  v bytě. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení  v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 4** | **Podpora a rozvoj ambulantních a terénních forem pečovatelských sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 4.1** | Zachování a rozvoj pečovatelské služby pro osoby žijící  v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby ve Šternberku a jeho místních částech – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p. o. |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 7:00 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Opatření 4.2** | Zachování a rozvoj pečovatelské služby pro osoby žijící  v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby ve Šternberku a přilehlých obcích – poskytovatel Charita Šternberk |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 7:00 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Opatření 4.3** | Zachování pečovatelské služby pro osoby žijící v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby  v Moravském Berouně |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, a proto mohou zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 06:30 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Opatření 4.4** | Zajištění služby podpora samostatného bydlení |
| Charakteristika opatření | Zajištění terénní sociální služby v návaznosti na rozvoj služeb, které nejsou doposud v ORP Šternberk zastoupeny. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 5** | **Podpora a rozvoj ambulantní sociální služby sociální rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 5.1** | Zachování provozu sociální služby Sociální rehabilitace Rozkvět |
| Charakteristika opatření | Opatření je zaměřeno na zachování provozu služby sociální rehabilitace Rozkvět a na její rozvoj. Tato služba je určena  pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let žijících v mikroregionu Šternberk žijících v rodinném zázemí i ve službě chráněné bydlení. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností podporujeme uživatele  v zapojení do života v běžné společnosti, a snažíme se je připravovat na možnost samostatného bydlení, případně bydlení  s podporou jiných sociálních služeb. |

NÁVAZNÉ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora návazných služeb, využívaných cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Sociální služby města Šternberk, p.o. |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zajištění a zkvalitnění provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek organizace Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Opatření 1.2** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Charita Šternberk |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zajištění a zkvalitnění provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Šternberk |
| **Opatření 1.3** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Moravský Beroun |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje ke zřízení provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek ve městě Moravský Beroun |
| **Opatření 1.4** | Podpora domácí zdravotní péče - Střediska ošetřovatelské péče o dospělé – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p.o. |
| Charakteristika opatření | Opatření směřuje k zachování a rozvoji Střediska ošetřovatelské péče o dospělé. Služba je poskytována nepřetržitě, registrovanými zdravotními sestrami,  ve Šternberku a přilehlých obcích. |
| **Opatření 1.5** | Podpora služby Senior Taxi |
| Charakteristika opatření |  |
| **Opatření 1.6** | Podpora projektu „Být spolu“. Ecce Homo Šternberk, z.s. |
| Charakteristika opatření |  |
| **Opatření 1.7** | Podpora vzniku Komunitního centra ve Šternbernském klášteře |
| Charakteristika opatření |  |
| **Opatření 1.8** | Podpora projektu Volám v tísni |

**Příloha č. 2**

### Priority rozvoje sociálních služeb v ORP Šternberk

1. **Sociální služby**

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1. **Návazné služby**

Návaznými službami se rozumí služby, které jsou pro klienta nezbytné, ale nejsou zařazeny mezi sociální dle zákona.

**Cílová skupina: Senioři a osoby se zdravotním postižením**

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Zachování a rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory  v závislosti na vzrůstající potřebnost specializované péče ve městě Šternberk – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k využití lůžkových kapacit ve stávajícím pobytovém zařízení sociálních služeb určeném pro seniory,  a to pro potřeby Domova pro seniory Šternberk. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Lůžkové kapacity služeb pro seniory budou reagovat  na aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové   skupiny   * Senioři se specializovanými potřebami mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění průběžného vzdělávání a prohlubování odborné kvalifikace vedoucích pracovníků a pracovníků v přímé péči zaměřené na specifické potřeby seniorů * Nastavení spolupráce s dalšími subjekty * Navázání spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v oblasti předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk- partner, Olomoucký kraj - partner |
| **Počet klientů** | * 17 lůžek |
| **Přepokládané finanční náklady** | * 8 820 000,- Kč / rok |
| **Zdroje financování** | Město Šternberk, MPSV ČR, zdravotní pojišťovny, platby klientů, ostatní zdroje |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** | * 16 zaměstnanců v přímé péči * 17 ostatních zaměstnanců |
| **Existence služby** | * Služba existuje od roku 2002 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opatření 1.2** | Zachování a rozvoj provozu zařízení Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. |
| **Charakteristika opatření** | Celoroční podpora a péče osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Vytvářením podnětného domácího prostředí dochází k rozvoji a podpoře individuálních schopností a potřeb dětí, dospělých i osob seniorského věku ve snaze o přiblížení podmínek běžného života. Zásadním cílem poskytované služby je spokojenost klientů a dodržování jejich osobních práv. |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 2** | **Rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 2.1** | Zajištění působnosti pobytové služby komunitního typu pro seniory a OZP vyžadující specializovanou péči s kapacitou max. 40 lůžek ve městě Šternberk |
| **Charakteristika opatření** | Zajištění pobytové sociální služby uspořádané jako běžná domácnost se zachováním principu domácího prostředí v rámci komunitního bydlení a péče o maximální kapacitě 40 lůžek  na území města Šternberk. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Lůžkové kapacity služeb pro seniory budou svým počtem, uspořádáním a vybaveností reagovat na aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové skupiny * Senioři se specializovanými potřebami mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života  s maximální možnou podporou zachovaných schopností |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Předložení požadovaných formulářů poskytovatelem soc. služby (aktualizace jednotek u sociální služby zařazené  v síti sociálních služeb) * Vyjádření pozitivního stanoviska Olomouckého kraje o aktualizaci jednotek u sociální služby zařazené v síti sociálních služeb |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 – 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk- partner, Olomoucký kraj - partner |
| **Počet klientů** | * 40 klientů |
| **Přepokládané finanční náklady** | * nelze předem určit |
| **Zdroje financování** | Veřejné zdroje, ostatní zdroje financování |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** | * Jedná se o zajištění nové sociální služby |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 3** | **Podpora a rozvoj chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením vyžadující specializovanou péči v ORP Šternberk** |
| **Opatření 3.1** | Zajištění pobytové sociální služby chráněné bydlení |
| **Charakteristika opatření** | Zajištění pobytové sociální služby poskytované jako bydlení v bytě. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení,  v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi, max. s 12ti klienty v jedné budově. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Kapacita pečovatelské služby bude reagovat na aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové skupiny * Osoby se sníženou soběstačností mají zachovánu co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života s maximální možnou podporou zachovaných schopností * Integrace cílové skupiny do běžné komunity podle míry jejich dovedností a specifických potřeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění prostorového zázemí odpovídající Materiálně -technickému standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formoua personálního obsazení pro zajištění nové sociální služby * Registrace nové sociální služby * Předložení požadovaných formulářů poskytovatelem  soc. služby (zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb) * Vyjádření pozitivního stanoviska Olomouckého kraje  o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk- partner, Olomoucký kraj – partner |
| **Počet klientů** | * 12 klientů na 1 budovu |
| **Předpokládané finanční náklady** | * Zatím nelze určit |
| **Zdroje financování** | Veřejné zdroje, evropské zdroje, ostatní zdroje financování |
| **Rizika ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** | * Jedná se o novou sociální službu |
| **Opatření 3.2** | Zajištění sociální služby chráněné bydlení (byty) |
| **Charakteristika opatření** | Zajištění pobytové sociální služby poskytované jako bydlení  v bytě. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení  v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů. |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 4** | **Podpora a rozvoj ambulantních a terénních forem pečovatelských sociálních služeb pro seniory a osoby  se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 4.1** | Zachování a rozvoj pečovatelské služby pro osoby žijící  v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby ve Šternberku a jeho místních částech – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 7:00 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | * Pro osoby se sníženou soběstačností žijících na území města Šternberka je místně a časově dostupná pečovatelská služba, přičemž je zohledňována efektivita vynakládaných finančních prostředků. * Kapacita pečovatelské služby bude reagovat na aktuální potřebnost a specifické potřeby této cílové skupiny * Osoby se sníženou soběstačností mají zachovánu  co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života  s maximální možnou podporou zachovaných schopností |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění průběžného vzdělávání a prohlubování odborné kvalifikace pracovníků zaměřené na specifické potřeby seniorů. Nastavení spolupráce s dalšími subjekty. * Navázání spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v oblasti předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží * Zohlednění změn pracovních úvazků v síti sociálních služeb v závislosti na kapacitě pečovatelské služby. |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p.o. |
| **Spolupracující subjekty** | Město Šternberk- partner, Olomoucký kraj – partner |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** | Veřejné zdroje, ostatní zdroje financování |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** | * Jedná se o novou sociální službu |
| **Opatření 4.2** | Zachování a rozvoj pečovatelské služby pro osoby žijící  v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby ve Šternberku a přilehlých obcích – poskytovatel Charita Šternberk |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 7:00 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |
| **Opatření 4.3** | Zachování pečovatelské služby pro osoby žijící v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby  v Moravském Berouně |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zachování a rozvoji pečovatelské služby pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují dopomoc  a podporu při činnostech, které již samostatně nezvládnou, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.  V rozsahu minimální provozní doby denně od 6:30 do 19:00 hod. V minimálním počtu 5,5 úvazku pro zajištění přímé péče. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Uspokojování životních potřeb uživatelů pečovatelské služby. * Umožnění setrvání uživatelů v jejich vlastním, přirozeném prostředí. * Uživatelům pečovatelské služby bude poskytována individualizovaná péče terénní formou. * Poskytovaná péče bude směřována k prevenci hospitalizací či jejich zkracování. * Pozitivní vliv na úspěšnou společenskou integraci a klinické i sociální zotavení. * Zachování sociálních i rodinných vazeb stávajících uživatelů pečovatelské služby. * Prevence před sociální izolací. * Zvýšení pocitu bezpečí uživatelů služby a navození pocitu psychické rovnováhy. * Prevence před umístěním do pobytového zařízení. * Pomoc rodinám v péči o jejich blízké. * Neustálé zvyšování kvality a úrovně poskytované pečovatelské služby. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Poskytování pečovatelské služby pro osoby žijící  v přirozeném domácím prostředí se závislostí na pomoci druhé osoby v Moravském Berouně, v neustále se zvyšující  se kvalitě. * Zabezpečení potřebných finančních prostředků na zachování   rozsahu a kvality poskytovaných úkonů prostřednictvím pečovatelské služby.   * Soustavné sledování požadavků uživatelů na služby  v závislosti na změnách sociálně-nepříznivé situace uživatelů službu. * Práce s osobami blízkými a podpora pečujících osob s cílem zlepšení schopnosti blízkých osob pečovat o svého rodinného příslušníka. * Motivace uživatelů pečovatelské služby ve využívání běžně dostupných návazných služeb v jejich okolí. * Aplikace nových metod přímé práce se seniory s projevy demence, přizpůsobená specifikům pečovatelské služby. * Zvýšení informovanosti o poskytované pečovatelské službě formou cíleně distribuovaných letáků služby, článků  v regionálním tisku i místním zpravodaji. * Pořádání Dne otevřených dveří na pečovatelské službě. * Zapojení praktických lékařů města Moravský Beroun  do problematiky sociálních služeb. * I nadále průběžné vzdělávání pracovníků pečovatelské služby a zvyšování jejich odbornosti.   Dodržování Standardů kvality. |
| **Časový harmonogram opatření** | trvale |
| **Zodpovědný realizátor** | Pečovatelská služba města Moravský Beroun |
| **Spolupracující subjekty** | ---- |
| **Počet klientů** | 100 klientů pečovatelské služby/rok |
| **Předpokládané finanční náklady** | 3.200.000, - v roce 2019. Pro následující roky nárůst v návaznosti na změnu jednotlivých položek, např. mzdy, el. energie, voda apod. |
| **Zdroje financování** | Město Moravský Beroun, MPSV – KÚOK, uživatelé pečovatelské služby |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nejvyšším rizikem by bylo nedostatečné financování pečovatelské služby prostřednictvím MPSV – KÚOK. * Nedostatek kvalifikovaných pracovníků.   Legislativní změny. |
| **Lidské zdroje** | Personální obsazení:   * 1x vedoucí služby, * 1x sociální pracovník,   5x pracovník v sociálních službách |
| **Existence služby** | Doba neurčitá. |
| **Opatření 4.4** | Zajištění služby podpora samostatného bydlení |
| **Charakteristika opatření** | Zajištění terénní sociální služby v návaznosti na rozvoj služeb, které nejsou doposud v ORP Šternberk zastoupeny. |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 5** | **Podpora a rozvoj ambulantní sociální služby sociální rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 5.1** | Zachování provozu sociální služby Sociální rehabilitace Rozkvět |
| **Charakteristika opatření** | Opatření je zaměřeno na zachování provozu služby sociální rehabilitace Rozkvět a na její rozvoj**.** Tato služba je určena  pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let žijících v mikroregionu Šternberk v rodinném zázemí  i ve službě chráněné bydlení. Služba je poskytována individuálními i skupinovými činnostmi a to ambulantní i terénní formou. Výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi podporuje uživatele v zapojení do života v běžné společnosti,  a snaží se je připravovat na možnost samostatného bydlení, případně bydlení s podporou jiných sociálních služeb. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * podpora a aktivní život uživatelů * snížení nepříznivé sociální situace vedoucí k sociálnímu vyloučení * schopnost samostatného bydlení v blízké budoucnosti * schopnost přijmout a přizpůsobit se životním změnám |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * zajištění vzdělávání, odborného růstu a profesionálního přístupu pracovníků k uživatelům * kvalitní poskytování služby * spolupráce s ostatními subjekty * individuální přístup * ochrana práv a důstojnosti uživatelů * kladení důrazu na každodenní rozhodování se u uživatelů * sociální začleňování |
| **Časový harmonogram opatření** | 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor** | Charita Šternberk |
| **Spolupracující subjekty** | Vincentinum Šternberk |
| **Počet klientů** | 15 uživatelů, z toho 5 mužů a 10 žen |
| **Předpokládané finanční náklady** | 1 965 000 Kč/ 1 rok |
| **Zdroje financování** | Město Šternberk, MPSV ČR, další zdroje jako např. sponzorské dary, nadace, sbírky aj. |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * nedostatek financí * zdravotní stav uživatelů * nezájem o službu ze strany rodičů a opatrovníků * stagnace služby * nevyhovující prostory |
| **Lidské zdroje** | * 3 pracovníci v přímé péči * 5 pracovníků v nepřímé práci * snaha o zapojení dobrovolníků |
| **Existence služby** | * služba existuje od roku 2016 |

NÁVAZNÉ SLUŽBY

|  |  |
| --- | --- |
| **CÍL 1** | **Podpora návazných služeb, využívaných cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením v ORP Šternberk** |
| **Opatření 1.1** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Sociální služby města Šternberk, p.o. |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění a zkvalitnění provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek organizace Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Zajištění vhodného prostoru pro skladování kompenzačních pomůcek příspěvkové organizace Města Šternberka s důrazem na snadnou manipulaci při výdeji kompenzačních pomůcek |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek Městem Šternberk * Zajištění dostupnosti informací o Půjčovně kompenzačních pomůcek * Zajištění vhodného prostorového a materiálního vybavení |
| **Časový harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Spolupracující subjekty** | * Město Šternberk- partner |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** | Veřejné zdroje, ostatní zdroje financování |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** | * Nejedná se o sociální službu |
| **Opatření 1.2** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Charita Šternberk |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění a zkvalitnění provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek Charity Šternberk |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |
| **Opatření 1.3** | Podpora provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek – Moravský Beroun |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zajištění zřízení provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek ve městě Moravský Beroun a nabídce kompenzačních pomůcek, čímž dojde ke zkvalitněním péče  a k vyšší kvalitě života občanů města Moravský Beroun.  Touto aktivitou také dojde k udržení občanů v jejich přirozeném  prostředí a zajištění kvalitnější péče. |
| **Očekávaný dopad opatření** | * Zajištění důstojného života občanů se zdravotním postižením  a občanů seniorského věku. * Zapůjčené kompenzační pomůcky usnadní mobilitu daného člověka. * Zapůjčené kompenzační pomůcky usnadní péči o osobu blízkou. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zakoupení kompenzačních pomůcek a neustálé doplňování stavu tak, aby byla dostatečně zajištěna nabídka. * Podání žádostí do projektů zabývajících se kompenzačními pomůckami. * Personální zajištění půjčovny kompenzačních pomůcek. * Zprostředkování nápomoci při obsluze kompenzačních pomůcek, drobná údržba, servis. * Informovanost občanů o vzniku půjčovny a možnostech zapůjčení potřebné kompenzační pomůcky. * Rozvoz kompenzačních pomůcek. |
| **Časový harmonogram opatření** | trvale |
| **Zodpovědný realizátor** | Pečovatelská služba města Moravský Beroun |
| **Spolupracující subjekty** | město Moravský Beroun |
| **Počet klientů** | 50 |
| **Předpokládané finanční náklady** | 100.000, - náklady na zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek. Následně poté nárůst v návaznosti na změnu jednotlivých položek, např. mzda pracovníka, pořízení nových, či repasovaných kompenzačních pomůcek apod. |
| **Zdroje financování** | Město Moravský Beroun, uživatelé pomůcek, projekty. |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** | * Nedostatečné financování. |
| **Lidské zdroje** | Personální obsazení:   * 1x sociální pracovník |
| **Existence služby** | Jedná se o novou sociální službu |
| **Opatření 1.4** | Podpora domácí zdravotní péče - Střediska ošetřovatelské péče o dospělé – poskytovatel Sociální služby Šternberk, p.o. |
| **Charakteristika opatření** | Opatření směřuje k zachování a rozvoji Střediska ošetřovatelské péče o dospělé. Služba je poskytována nepřetržitě, registrovanými zdravotními sestrami, ve Šternberku a přilehlých obcích. |
| **Předpokládaný dopad opatření** | Pro osoby se sníženou soběstačností žijících na Šternbersku je místně a časově dostupná domácí zdravotní péče, přičemž je zohledňována efektivita vynakládaných finančních prostředků. |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | * Zajištění průběžného vzdělávání a prohlubování odborné kvalifikace pracovníků. * Aktivní spolupráce se zdravotními pojišťovnami |
| **Časová harmonogram opatření** | * 2020 - 2023 |
| **Zodpovědný realizátor opatření** | * Sociální služby Šternberk, p. o. |
| **Spolupracující subjekty** | * Město Šternberk- partner |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** | Veřejné zdroje, ostatní zdroje financování |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Existence služby** | * Nejedná se o sociální službu |
| **Opatření 1.5** | Podpora služby Senior Taxi |
| **Charakteristika opatření** |  |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |
| **Opatření 1.6** | Podpora projektu „Být spolu“. Ecce Homo Šternberk, z.s. |
| **Charakteristika opatření** |  |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |
| **Opatření 1.7** | Podpora vzniku Komunitního centra ve Šternbernském klášteře |
| **Charakteristika opatření** |  |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |
| **Opatření 1.8** | Podpora projektu Volám v tísni |
| **Charakteristika opatření** |  |
| **Očekávaný dopad opatření** |  |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** |  |
| **Časový harmonogram opatření** |  |
| **Zodpovědný realizátor** |  |
| **Spolupracující subjekty** |  |
| **Počet klientů** |  |
| **Předpokládané finanční náklady** |  |
| **Zdroje financování** |  |
| **Rizika a ohrožení naplnění opatření** |  |
| **Lidské zdroje** |  |
| **Existence služby** |  |