**ZÁPIS**

**z jednání Řídící skupiny**

v rámci projektu: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb  
 v ORP Šternberk“

**- dne 26. června 2018 -**

**Program:**

1. **Vyhodnocení SPRSS**
2. **Analýzy ke komunitnímu plánování sociálních služeb**
3. **Katalog poskytovatelů sociálních služeb**
4. **Akce uskutečněné v rámci projektu**
5. **Neregistrované služby**
6. **Termín dalšího jednání PS**

**Ad 1)**

Řídícímu týmu byla předložena finální podoba vyhodnocení cílů a opatření SPRSS, který byl schválen pracovními skupinami.

**Ad 2)**

Sociologem byla zaslána sociodemografická analýza, která bude rozeslána členům k připomínkování. Obsahuje demografické údaje ORP Šternberk (věková struktura, rozloha apod.). V současné době se pracuje na analýze uživatelů, probíhá sběr dat, která budou následně vyhodnocována. Po vyhodnocení analýzy uživatelů bude následovat práce na analýze poskytovatelů sociálních služeb.

**Ad 3)**

Dílčí aktivitou projektu je zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb. K vydání katalogu se uskuteční společné setkání, na kterém bude dohodnuta struktura katalogu a jaké informace bude obsahovat (specifikace poskytovaných služeb, rozsah služeb, působnosti, cílové skupiny, věková kategorie apod.). Poskytovatelé obdrží speciálně naformátovaný formulář, do kterého budou vkládány informace a fotografie. Katalog poskytovatelů bude zpracován v písemné podobě a dále budou informace vloženy do elektronické databáze. Součástí katalogu budou veřejné instituce se službami a kontakty.

Organizacím se při zpracování katalogu určí limity pro informace a při jeho tvorbě se budeme inspirovat minulými katalogy.

Členové řídícího týmu měli možnost prohlédnout si katalog z Bystřice pod Hostýnem.

**Ad 4)**

Dalším bodem programu bylo upřesnění akcí v rámci projektu, které se uskuteční v roce 2018. Jedná se o akci „Projedeme město s vozíčkářem“, která již byla projednávána v předchozích pracovních skupinách a nyní byla potvrzena. Akce se uskuteční 5.9.2018 s možností přesunu termínu z důvodu možné rehabilitace vozíčkáře - člena pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Realizační tým k projednání této aktivity se sejde 9.7.2018. Druhou aktivitou je veřejné setkání ke KPSS. Setkání se uskuteční ve středu 19.9.2018 v Kulturním domě ve Šternberku.

**Ad 5)**

Členové pracovní skupiny vyjádřili názor, že bychom u všech aktivit měli zahrnovat také organizace, které sice neposkytují registrované služby, ale poskytují služby prospěšné   
a poskytují je neziskově. Příkladem jsou organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, mateřská centra, dětské skupiny apod. Tyto organizace a jejich služby zahrnout   
do tabulek, které již byly vytvořeny, zahrnout je do katalogu poskytovatelů sociálních služeb   
a počítat s nimi ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

**Ad 6)**

Další jednání řídícího týmu se uskuteční dne 4. října 2018 ve 13.00 hodin. Na programu bude schvalování SWOT analýzy a dále schválení struktury SPRSS na další období.